## Slide 1: БУЗ УР « Игринская РБ МЗ УР»
Итоги реализации мероприятий по выполнению критериев медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

## Slide 2: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
Общие данные
Заказчик проекта: Главный врач БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР» Н.П.Поздеева
Процесс: Организация проведения профилактических осмотров детей до года
Границы процесса:
Начало: вход в поликлинику для прохождения профосмотра
Окончание: завершение профосмотра
Руководитель проекта: заведующая дет. поликлиническим отделением Ю.Ю.Перевозчикова
Команда проекта: Ившина М.О., Осотова И.А., Перевощикова Н.Л., Тихонов А.В.
Эффекты: разработка маршрутного листка, стандарта прохождения профосмотра
Цель:
Паспорт проекта
«Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
Утверждаю: Согласовано: РЦ ПМСП
Главный врач
БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР»
____________Н.П.Поздеева
Наименование цели, ед. изм. | Текуший показатель | Целевой показатель
Сократить время прохождения профосмотра | 3,53 | 
Сократить количество визитов в поликлинику |  | 
Обоснование:
Длительное ожидание в очереди к специалистам.
Совмещение потока взрослых и детей к узким специалистам.
Длительное (3-4 дня) прохождение профилактических осмотров .
Жалобы законных представителей несовершеннолетних пациентов.
Сроки:
Старт 01.03.2019г.
Разработка алгоритма прохождения профосмотров 22.04.2019г.
Создание графика проведения профилактических осмотров детей первого года
жизни 22.04.2019г.
4. Производственный анализ ежемесячно.
5. Окончание 30.08.2019
3,5 ч.
2ч.
4 визита
2 визита

## Slide 3: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
Рабочая группа проекта
ФИО | Организация | Должность | Отв. за этап участия (роль)
Перевозчикова Ю.Ю. | БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР» | Районный педиатр | Руководитель проекта Подготовка регламентирующей документации, проведение картирования процесса
Осотова И.А. | БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР» | Медицинская сестра участковая | Организация сбора информации по предложениям пациентов и сотрудников
Ившина М.О. | БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР» | Ст.мед.сестра дет.поликл.отделения | Разработка алгоритмов проведения проф.осмотров
Перевощикова Н.Л. | БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР» | Регистратор | Определение рационального маршрута пациентов,
Тихонов А.В. | БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР» | Системный администратор | Ответственный за информатизацию
Осотова И.А. | БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР» | Медицинская сестра участковая | Проведение фотофиксации. хронометража

## Slide 4: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
Карточка проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»

## Slide 6: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
Анализ текущего состояния

## Slide 7: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
Анкетирование:
-46,4% родителей пожаловались на очереди при прохождении
профосмотров
15,8 % родителей жаловались на нехватку узких специалистов
-11,2 % родителей не устраивала разбросанность кабинетов
-8,2% родителей не устраивало смешение потоков «больных» и
здоровых» детей
Анализ текущего состояния
(КПСЦ, анкетирование, диаграмма спагетти, данные хронометража и др)
№ п/п | Описание операции | Расстояние (м) | Время операции (сек)
1 | Вход и ожидание в регистратуре | 10 | 980
2 | Регистратура | - | 300
3 | Переход и ожидание в кабинет УЗИ | 35 | 1400
4 | Кабинет УЗИ | - | 800
5 | Переход и ожидание к хирургу | 8 | 720
6 | Осмотр хирурга | - | 340
7 | Переход и ожидание у окулиста | 45 | 1520
8 | Осмотр окулиста | - | 260
9 | Переход и ожидание у стоматолога | 30 | 1420
10 | Осмотр стоматолога | - | 120
11 | Переход и ожидание к неврологу | 4 | 2560
12 | Осмотр невролога | - | 510
13 | Переход и ожидание к педиатру | 20 | 430
14 | Осмотр педиатра |  | 420
15 | Выход | 35 | 120
 |  |  | 11900 сек.
Организация проведения профосмотров в 1 мес.

## Slide 8: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
№п/п | Описание операции | Расстояние (м) | Время операции(сек)
1 | Вход и ожидание в регистратуре | 10 | 980
2 | Регистратура | - | 300
3 | Переход и ожидание в лаборатории | 80 | 1120
4 | Лаборатория | - | 180
5 | Переход и ожидание в кабинете ЭКГ | 30 | 340
6 | Кабинет ЭКГ | - | 420
7 | Переход и ожидание к окулисту | 25 | 1200
8 | Осмотр окулиста | - | 260
9 | Переход и ожидание у стоматолога | 30 | 1420
10 | Осмотр стоматолога | - | 120
11 | Переход и ожидание у невролога | 4 | 2560
12 | Осмотр невролога | - | 510
13 | Переход и ожидание к ортопеду | 35 | 930
14 | Осмотр ортопеда | - | 420
15 | Переход и ожидание к отоларингологу | 4 | 920
16 | Осмотр отоларинголога | - | 240
17 | Переход и ожидание к педиатру | 35 | 430
18 | Осмотр педиатра | - | 420
19 | Выход | 35 | 120
 |  |  | 12890 сек.
Анализ текущего состояния (КПСЦ, анкетирование, данные хронометража и др)
Организация проведения профосмотров детей в 12 мес.

## Slide 9
Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
4
1
2
3
1

## Slide 10: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
2
1
5
2
1
2
Прием хирурга

## Slide 11: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
Поиск коренных причин (Диаграмма Исикавы, 5 почему и др.)

## Slide 12: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
ПпПочемуПоо
Поему
Почему
По
Почему? Нет выделенных помещений в детском поликлиническом отделении для узких специалистов
Поиск коренных причин, 5 почему
Почему? длинные очереди
Почему? В общей очереди дети и взрослые,
больные и здоровые
Почему? Нет узких специалистов в детском
поликлиническом отделении
Почему? Нет выделенного времени для прохождения

## Slide 13
Пирамида проблем
Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»

## Slide 14: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
Информация о достижении целевого показателя (диаграммы, таблицы)
Chart: Сокращение количества визитов для прохождения профосмотров
| Начало проекта | Конец проекта
Начало проекта | 4 | 2
Chart: Сокращение времени прохождения профосмотров (мин)
| Начало проекта | Конец проекта
Начало проекта | 210 | 120

## Slide 15: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
Информация о достижении целевого показателя (диаграммы, таблицы)
Карта исходного состояния процесса
Кабинет УЗИ
Прием
хирурга
Прием
стоматолога
Прием
окулиста
Прием невролога

## Slide 16: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
Информация о достижении целевого показателя (диаграммы, таблицы)
Карта исходного состояния процесса
Прием
травматол.
Прием
ЛОР
Прием
окулиста
Прием
невролога
Прием
хирурга

## Slide 17: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
Информация о достижении целевого показателя (диаграммы, таблицы)
№ п/п | Описание операции | Расстояние (м) | Время операции (сек)
1 | Вход в поликлинику | - | 180
2 | Переход и ожидание в кабинет УЗИ | 35 | 600
3 | Кабинет УЗИ | - | 900
4 | Переход и ожидание к хирургу | 6 | 300
5 | Осмотр хирурга | - | 340
6 | Переход и ожидание у стоматолога | 15 | 340
7 | Осмотр стоматолога | - | 260
8 | Переход и ожидание у невролога | 4 | 720
9 | Осмотр невролога | - | 120
10 | Переход и ожидание у окулиста | 25 | 900
11 | Осмотр окулиста | - | 510
12 | Переход и ожидание к педиатру | 20 | 430
13 | Осмотр педиатра |  | 420
14 | Выход | 35 | 120
 |  |  | 6040 сек.
Организация проведения профосмортов в 1 мес.
Проведенные мероприятия:
-разработка оптимального маршрута пациента с указанием времени приема специалистов.
-Навигация
-Выделение времени узкими специалистами для проведения профосмотров
Итог проведенных мероприятий:
Было: Прохождение профосмотров детьми до года 3-4 визита, общая продолжительность 210 мин.
Стало: Прохождение в 1-2 визита, общая продолжительность 120 мин.
Сокращение времени в результате проекта в 1,8 раза.

## Slide 18: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
Информация о достижении целевого показателя (диаграммы, таблицы)
№п/п | Описание операции | Расстояние (м) | Время операции(сек)
1 | Вход в поликлинику | 10 | 180
2 | Переход и ожидание в лаборатории | 80 | 900
3 | Лаборатория | - | 180
4 | Переход и ожидание в кабинете ЭКГ | 30 | 340
5 | Кабинет ЭКГ | - | 420
6 | Переход и ожидание к травматологу | 25 | 600
7 | Осмотр травматолога | - | 260
8 | Переход и ожидание у отоларинголога | 3 | 600
9 | Осмотр отоларинголога | - | 120
10 | Переход и ожидание у окулиста | 3 | 600
11 | Осмотр окулиста | - | 510
12 | Переход и ожидание у невролога | 25 | 720
13 | Осмотр невролога | - | 420
14 | Переход и ожидание у хирурга | 20 | 300
15 | Осмотр хирурга | - | 240
16 | Переход и ожидание к педиатру | 30 | 430
17 | Осмотр педиатра | - | 420
18 | Выход | 35 | 120
 |  |  | 7360 сек.
Организация проведения профосмотра в 12 мес.

## Slide 19: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»

## Slide 20: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
Стандартизация в рамках проекта (СОПы, СОКи, алгоритмы и др)
Ф.И.О. пациента |  | Дата рождения | Возрастной период | 
 |  |  | 1 месяц | 
специалисты |  | Дата осмотра | Время приема | № кабинета
1 | УЗИ |  | 9.00-14.00 | 211
2 | Детский хирург |  |  | 207
3 | Офтальмолог |  | 13.00-15.00 | 324
4 | Детский стоматолог |  |  | 214
5 | Невролог |  |  | 216
6 | Педиатр |  |  | 
Игринская РБ |  | Стандартная операционная карта (СОК) |  |  |  |  | СОК № 1 |  | 
 |  | Профилактический осмотр детей |  |  |  |  |  |  | 
Рабочее место врача |  | Такт | ВЦ |  | Прием пациента врачом УЗД детей 1 месяца жизни. Действия врача. |  |  |  | 
Рабочее место медсестры |  | 900сек. | 900 сек. |  |  |  |  |  | 
 | № перехода | Действия врача |  |  |  | время | Действия медсестры |  | 
 | 1 | Родитель с ребенком заходит в кабинет, врач предлагает расположить ребенка на кушетке. |  |  |  | 5 сек. | Проставление в Талоне проф.осмотра фактического времени |  | 
 | 2 | Родитель раздевает пациента |  |  |  | 60сек. | Поиск пациента в ПО «Поликлиника» и открытие ЭМК, заполнение электронного статталона в ЭМК. Знакомство с меддокументацией. |  | 
 | 3 | Врач проводит УЗИ органов брюшной полости, почек, эхокардиографию, НСГ, тазобедренных суставов |  |  |  | 600сек. | По озвученной информации врача ввод данных осмотра в ЭМК. |  | 
 | 4 | Врач дает рекомендации. Родитель одевает ребенка, заслушивает рекомендации врача. |  |  |  | 180сек. | Выдача рекомендаций пациенту. Распечатка осмотра. |  | 
 | 5 | Чтение и подписывание распечатки осмотра. Пациент выходит из кабинета. |  |  |  | 55сек. | Вклеивание распечатки осмотра в карту, приглашение следующего пациента |  | 
 |  | ИТОГО |  |  |  | 900 сек. |  |  | 
Утвердил |  | Зав.дет.поликл. Отд. поликлиники |  |  |  |  |  |  | 
Ф.И.О. пациента |  | Дата рождения | Возрастной период | 
 |  |  | 12 месяц | 
специалисты |  | Дата осмотра | Время приема | № кабинета
1 | Лаборатория |  |  | 
2 | ЭКГ |  |  | 307
3 | Травматолог |  |  | 315
4 | Отоларинголог |  |  | 317
5 | Окулист |  |  | 324
6 | Невролог |  |  | 216
7 | Детский хирург |  |  | 207
8 | Педиатр |  |  | 

## Slide 21: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
Стандартизация в рамках проекта (СОПы, СОКи, алгоритмы и др)
Игринская РБ |  | Стандартная операционная карта (СОК) |  |  |  | СОК № 3 |  | 
 |  | Профилактический осмотр детей |  |  |  |  |  | 
Рабочее место врача |  | Такт | ВЦ |  | Прием пациента врачом окулистом Действия врача. |  |  | 
Рабочее место медсестры |  | 900сек. | 900 сек. |  |  |  |  | 
 | № перехода | Действия врача |  |  | время | Действия медсестры |  | 
 | 1 | Родитель с ребенком заходит в кабинет ,врач предлагает расположить ребенка на кушетке. |  |  | 5 сек. | Проставление в Талоне проф.осмотра фактического времени |  | 
 | 2 | Родитель раздевает пациента |  |  | 60сек. | Поиск пациента в ПО «Поликлиника» и открытие ЭМК, заполнение электронного статталона в ЭМК. Знакомство с меддокументацией. |  | 
 | 3 | Врач проводит УЗИ органов брюшной полости, почек, эхокардиографию, НСГ, тазобедренных суставов |  |  | 600сек. | По озвученной информации врача ввод данных осмотра в ЭМК. |  | 
 | 4 | Врач дает рекомендации. Родитель одевает ребенка, заслушивает рекомендации врача. |  |  | 180сек. | Выдача рекомендаций пациенту. Распечатка осмотра. |  | 
 | 5 | Чтение и подписывание распечатки осмотра. Пациент выходит из кабинета. |  |  | 55сек. | Вклеивание распечатки осмотра в карту, приглашение следующего пациента |  | 
 |  | ИТОГО |  |  | 900 сек. |  |  | 
 |  | Зав.дет.поликл. Отд. поликлиники |  |  |  |  |  | 
 |  | Перевозчикова Ю.Ю. |  |  |  |  |  | 
Игринская РБ |  | Стандартная операционная карта (СОК) |  |  |  | СОК № 2 |  | 
 |  | Профилактический осмотр детей |  |  |  |  |  | 
Рабочее место врача |  | Такт | ВЦ |  | Прием пациента врачом детским хирургом Действия врача. |  |  | 
Рабочее место медсестры |  | 900сек. | 900 сек. |  |  |  |  | 
 | № перехода | Действия врача |  |  | время | Действия медсестры |  | 
 | 1 | Родитель с ребенком заходит в кабинет ,врач предлагает расположить ребенка на пеленальном столе |  |  | сек. | Проставление в Талоне проф.осмотра фактического времени |  | 
 | 2 | Опрос родителя, жалобы, анамнез жизни, болезни. Родитель раздевает ребенка. |  |  | сек. | Поиск пациента в ПО «Поликлиника» и открытие ЭМК, заполнение электронного статталона в ЭМК. Знакомство с меддокументацией. |  | 
 | 3 | Осмотр пациента |  |  | сек. | По озвученной информации врача ввод данных осмотра в ЭМК. |  | 
 | 4 | Врач дает рекомендации. Родитель одевает ребенка, заслушивает рекомендации врача. |  |  | сек. | Заполнения направлений на необходимые анализы и исследования для пациента. Выдача рекомендаций пациенту. Распечатка осмотра. |  | 
 | 5 | Чтение и подписывание распечатки осмотра. Пациент выходит из кабинета. |  |  | сек. | Вклеивание распечатки осмотра в карту, приглашение следующего пациента |  | 
 |  | ИТОГО |  |  | сек. |  |  | 
Утвердил |  | Зав.дет.поликл. Отд. поликлиники |  | Дата | Подпись | Составил | Врач хирург | Подпись
 |  | Перевозчикова Ю.Ю. |  |  |  |  |  | 

## Slide 22: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
Стандартизация в рамках проекта (СОПы, СОКи, алгоритмы и др)
Игринская РБ |  | Стандартная операционная карта (СОК) |  |  |  | СОК № 5
 |  | Профилактический осмотр детей |  |  |  | 
Рабочее место врача |  | Такт | ВЦ |  | Прием пациента врачом отоларингологом Действия врача. | 
Рабочее место медсестры |  | 900сек. | 900 сек. |  |  | 
 | № перехода | Действия врача |  |  | время | Действия медсестры
 | 1 | Родитель с ребенком заходит в кабинет ,врач предлагает расположить ребенка на кушетке. |  |  | 5 сек. | Проставление в Талоне проф.осмотра фактического времени
 | 2 | Родитель раздевает пациента |  |  | 60сек. | Поиск пациента в ПО «Поликлиника» и открытие ЭМК, заполнение электронного статталона в ЭМК. Знакомство с меддокументацией.
 | 3 | Врач проводит УЗИ органов брюшной полости, почек, эхокардиографию, НСГ, тазобедренных суставов |  |  | 600сек. | По озвученной информации врача ввод данных осмотра в ЭМК.
 | 4 | Врач дает рекомендации. Родитель одевает ребенка, заслушивает рекомендации врача. |  |  | 180сек. | Выдача рекомендаций пациенту. Распечатка осмотра.
 | 5 | Чтение и подписывание распечатки осмотра. Пациент выходит из кабинета. |  |  | 55сек. | Вклеивание распечатки осмотра в карту, приглашение следующего пациента
 |  | ИТОГО |  |  | 900 сек. | 
 | Утвердил | Зав.дет.поликл. Отд. поликлиники |  | Дата | Подпись | Врач УЗИ
 |  | Перевозчикова Ю.Ю. |  |  |  | 
Игринская РБ |  | Стандартная операционная карта (СОК) |  |  |  |  | СОК № 4
 |  | Профилактический осмотр детей |  |  |  |  | 
Рабочее место врача |  | Такт | ВЦ |  | Прием пациента врачом неврологом Действия врача. |  | 
Рабочее место медсестры |  | 900сек. | 900 сек. |  |  |  | 
 | № перехода | Действия врача |  |  |  | время | Действия медсестры
 | 1 | Родитель с ребенком заходит в кабинет, врач предлагает расположить ребенка на кушетке. |  |  |  | 5 сек. | Проставление в Талоне проф.осмотра фактического времени
 | 2 | Родитель раздевает пациента |  |  |  | 60сек. | Поиск пациента в ПО «Поликлиника» и открытие ЭМК, заполнение электронного статталона в ЭМК. Знакомство с меддокументацией.
 | 3 | Врач проводит неврлогич |  |  |  | 600сек. | По озвученной информации врача ввод данных осмотра в ЭМК.
 | 4 | Врач дает рекомендации. Родитель одевает ребенка, заслушивает рекомендации врача. |  |  |  | 180сек. | Выдача рекомендаций пациенту. Распечатка осмотра.
 | 5 | Чтение и подписывание распечатки осмотра. Пациент выходит из кабинета. |  |  |  | 55сек. | Вклеивание распечатки осмотра в карту, приглашение следующего пациента
 |  | ИТОГО |  |  |  | 900 сек. | 
 | Утвердил | Зав.дет.поликл. Отд. поликлиники |  | Дата |  | Подпись | Врач УЗИ
 |  | Перевозчикова Ю.Ю. |  |  |  |  | 

## Slide 23: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»
Игринская РБ |  | Стандартная операционная карта (СОК) |  |  |  | СОК № 6 |  | 
 |  | Профилактический осмотр детей |  |  |  |  |  | 
Рабочее место врача |  | Такт | ВЦ |  | Прием пациента врачом УЗД детей 1 месяца жизни. Действия врача. |  |  | 
Рабочее место медсестры |  | 900сек. | 900 сек. |  |  |  |  | 
 | № перехода | Действия врача |  |  | время | Действия медсестры |  | 
 | 1 | Родитель с ребенком заходит в кабинет ,врач предлагает расположить ребенка на кушетке. |  |  | 5 сек. | Проставление в Талоне проф.осмотра фактического времени |  | 
 | 2 | Родитель раздевает пациента |  |  | 60сек. | Поиск пациента в ПО «Поликлиника» и открытие ЭМК, заполнение электронного статталона в ЭМК. Знакомство с меддокументацией. |  | 
 | 3 | Врач проводит УЗИ органов брюшной полости, почек, эхокардиографию, НСГ, тазобедренных суставов |  |  | 600сек. | По озвученной информации врача ввод данных осмотра в ЭМК. |  | 
 | 4 | Врач дает рекомендации. Родитель одевает ребенка, заслушивает рекомендации врача. |  |  | 180сек. | Выдача рекомендаций пациенту. Распечатка осмотра. |  | 
 | 5 | Чтение и подписывание распечатки осмотра. Пациент выходит из кабинета. |  |  | 55сек. | Вклеивание распечатки осмотра в карту, приглашение следующего пациента |  | 
 |  | ИТОГО |  |  | 900 сек. |  |  | 
 |  | Зав.дет.поликл. Отд. поликлиники |  |  |  |  |  | 
Стандартизация в рамках проекта (СОПы, СОКи, алгоритмы и др)

## Slide 26: Наименование проекта «Организация проведения профилактических осмотров детей до года»